## 01_TestPlan
Campo	Descripción
Proyecto:	Sistema de Gestión de Bienes Patrimoniales – Hospital Romero
Versión:	Sprint 2
Tipo de documento:	Test Plan – Sprint 2
Responsable QA:	Milagritos Mantilla Barrón(Rol principal) / Beatriz Romero Zalazar(Rol principal) / David Menvielle Aguilar(Apoyo) / Melany Diaz Marquez (Apoyo)
Fecha:	30/10/2025
Entorno de pruebas:	Windows 11 – Django local (127.0.0.1:8000) – Python 3.11 – SQLite – Google Chrome
Objetivo del Sprint:	Verificar las nuevas funcionalidades incorporadas al módulo de Gestión de Bienes Patrimoniales. / Las pruebas incluyeron los procesos de Login, Baja de Bienes y Modificación de Bienes.
Alcance:	El plan de pruebas cubre la ejecución funcional y visual en los módulos: Login, Alta,Baja y Modificación de Bienes Patrimoniales.
Casos de prueba asociados:	CP001 – CP013
Criterios de aceptación:	1️⃣ Los flujos principales deben ejecutarse correctamente. / 2️⃣ Los mensajes del sistema deben ser claros. / 3️⃣ Los cambios deben reflejarse correctamente en los listados.
Estrategia de pruebas:	Pruebas funcionales manuales ejecutadas desde la rama `testing`. / Evidencias guardadas en QA_Evidencias/Sprint2. / Se verificaron los flujos principales y alternativos, mensajes del sistema y comportamiento / Visual del modulo.
Resultados generales:	Casos ejecutados: 13 • Aprobados: 8 • Falla Parcial: 4 • No Aprobados: 1
Resumen por módulo:	L / •Login / • Alta de Bienes / • Baja de Bienes / • Modificación
Conclusión QA:	El Sprint 2 se considera validado. Se mantiene una falla parcial en el módulo de Bajas (listado no se actualiza automáticamente), pero no afecta la funcionalidad principal.
Recomendaciones:	Uniformar mensajes de estado, agregar confirmaciones visuales y revisar la actualización automática de listados tras una baja.
Evidencias:	C:\Users\milim\Documents\sistema-bienes-hospital-romero\QA_Evidencias\Sprint2
Estado final del Sprint:	🟢 Validado por QA – Sprint 2

## 02_Casos
ID Casos de Prueba	Caso de prueba	Descripcion	Precondiciones	Pasos de Ejecucion	Resultado Esperado	Evidencia	Estado	Observaciones
CP001	Carga masiva correcta	Verificar que el sistema permite cargar bienes patrimoniales correctamente mediante archivo Excel válido.	Usuario QA autenticado y acceso al módulo Bienes Patrimoniales. / Archivo Excel válido con datos de bienes.	1. Ingresar al sistema como superusuario. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Carga masiva”. / 4. Elegir archivo Excel con los bienes. / 5. Procesar la carga. / 6. Verificar mensaje / de carga exitosa y conteo correcto en base de datos.	Los bienes se muestran correctamente en la tabla del sistema tras procesar el archivo Excel. / Se confirma visualmente que los registros se cargaron en la base de datos (verificado con Python).	QA_Evidencias/Sprint2/CP001_CargaMasiva	✅ Aprobado
CP002	Alta de bien patrimonial	Verificar que el sistema permita registrar manualmente un nuevo bien patrimonial desde el formulario de alta.	Usuario QA autenticado con rol Administrador (superusuario).	1. Ingresar al sistema como superusuario o usuario autorizado. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Alta de Bien”. / 4. Completar los campos( / N° ID,Descripción,Cantidad,Expediente,N° Compra,Cuenta Código, Nomenclatura,N° Serie,Origen,Estado,Servicios,Observaciones,Precio,Fecha Alta) / 5. Presionar el botón “Guardar”. / 6.Verificar si el sistema vuelve a la lista de bienes. / 7.Comprobar que el bien aparece listado correctamente con los datos ingresados.	El bien patrimonial se guarda correctamente y se muestra en la lista de bienes activos. / La base de datos refleja un incremento en la cantidad total de registros de bienes.	QA_Evidencias/Sprint2 / CP002_AltaBien	✅ Aprobado
CP003	Login inválido	Verificar que el sistema muestra un mensaje de error si el usuario ingresa credenciales incorrectas (usuario y/o contraseña).	Usuario QA autenticado en entorno testing. / Servidor Django en ejecución.	1. Ingresar a /login/. / 2. Introducir usuario inexistente y clave incorrecta. / 3. Presionar “Iniciar sesión”.	El sistema muestra mensaje de error controlado sin caerse.	QA_Evidencias/Sprint2/CP003_LoginFallido/	✅ Aprobado	El sistema muestra correctamente el mensaje de error por credenciales inválidas, pero también se presentó un error 403 (CSRF Token). Se reporta como Bug-004.
CP004	Recuperación de contraseña – acceso al formulario	Verificar que al hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”, se muestre el formulario de recuperación de contraseña.	Navegador abierto en página de inicio de sesión. / Servidor Django en ejecución.	1. Hacer clic en “¿Olvidó su contraseña?” / 2. Esperar carga del formulario.	Se visualiza la vista /recuperar-password/ con el formulario.	QA_Evidencias/Sprint2/ / CP004-ArecuperacionContraseñaSinEmail	❌ Desaprobado
CP004-A	Recuperación de contraseña – envío de solicitud	Verificar que al hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” se muestre la pantalla de recuperación y el botón “Enviar solicitud” funcione.	Usuario se encuentra en pantalla de login	1. Abrir login. / 2. Hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” / 3. Aparece pantalla con botón. / 4. Click en “Enviar solicitud”.	Se muestra mensaje confirmando envío.	QA_Evidencias/Sprint2/CP004_RecuperarContraseña	✅ Aprobado con observación	La funcionalidad no solicita email ni envía correo. Solo muestra confirmación. Pendiente implementación backend.
CP005	Login exitoso con credenciales validas	Verificar que el sistema permite iniciar sesión correctamente con credenciales válidas.	Usuario adminqa creado en base de datos testing.	1. Ingresar usuario y contraseña válidos. / 2. Presionar “Iniciar sesión”.	El sistema permite acceso al panel administrador.	QA_Evidencias/Sprint2/CP005_LoginExitoso/	✅ Aprobado	Se repite la prueba para documentar evidencia en Sprint 2 con nueva estructura organizada.
CP006	Dar de Baja un Bien	Verificar que el sistema permite dar de baja lógica un bien existente desde el módulo de bienes patrimoniales.	Usuario Admin autenticado en entorno testing. / Bien activo existente. / Servidor Django en ejecución.	1. Ir a “Bienes → Lista de bienes (activos)”. / 2. Buscar el bien objetivo. / 3. Click en “Baja” y confirmar. / 4. Volver a la lista de activos.	El sistema muestra mensaje de confirmación de baja. El bien deja de aparecer en la lista de activos y figura como BAJA en base de datos.	QA_Evidencias/Sprint2/ / CP006-BajaBien	✅ Aprobado con observacion	Observaciones escribimos: “El sistema no muestra mensaje de confirmación al dar de baja un bien”.
CP007	Listado de bienes dados de baja	Verificar que al ingresar al listado de bienes dados de baja, se muestren correctamente los bienes previamente dados de baja.	Se ejecutó CP007 sobre un bien. Usuario Admin autenticado.	1. Ir a “Bienes → Bienes dados de baja”. / 2. Buscar por descripción/código.	El bien bajado aparece en el listado con su fecha de baja, descripción, usuario/motivo correctos.	QA_Evidencias/Sprint2/ / CP007_ListaBienes	✅ Aprobado
CP008	Búsqueda y filtros en bienes dados de baja	Verificar que los filtros (N° de Identificación y/o / N°de expediente y/o / Origen del bien y/o / Servicio)	Usuario Admin autenticado.	1. Aplicar filtro “Origen”. / 2. Aplicar filtro “Categoría”. / 3. Buscar texto. / 4. Presionar “Limpiar”.	La tabla muestra solo coincidencias según filtros o búsqueda. “Limpiar” restablece la vista completa.	QA_Evidencias/Sprint2/ / CP007-ListaBienes	✅ Aprobado con observacion	La búsqueda funciona, pero al escribir en el campo de búsqueda, el cursor se pierde tras cada carácter. Registrado como BUG-005.
CP009	Verificación de baja en lista de activos	Verificar que el bien dado de baja no aparezca en el listado de bienes activos.	Se dio de baja un bien (CP007). / Usuario Admin autenticado.	1. Ir a “Bienes → Lista de bienes (activos)”. / 2. Buscar el bien que se dio de baja	El bien no debe mostrarse en la lista de activos. / Si se muestra, registrar incidencia visual.	CP009_bug_sigue_en_activos.png	✅ Aprobado
CP010	Verificar que el bien dado de baja no aparezca en el listado de bienes activos.	Verificar que el usuario pueda ingresar al formulario de modificación desde el listado de bienes.	Usuario QA autenticado como Administrador u Operador en entorno testing. Servidor Django activo.	1. Ingresar a “Lista de Bienes”. / 2. Hacer clic en el ícono ✏️ (Editar) del bien seleccionado.	Se visualiza el formulario precargado con los datos actuales del bien.	CP010_acceso_modificacion.png	✅ Aprobado
CP011	Modificación válida del bien	Verificar que el sistema permita modificar correctamente los datos de un bien y guarde los cambios.	Usuario QA autenticado en entorno testing. El bien existe en la base.	1. Ingresar a “Bienes Patrimoniales”. / 2. Seleccionar un bien y hacer clic en el ícono “Modificar/Editar”. / 3. Cambiar un dato válido (ejemplo: cantidad o descripción). / 4. Presionar “Guardar”. / 5. Volver a la lista de bienes.	El sistema debería mostrar un mensaje confirmando la actualización del bien (“Bien patrimonial actualizado correctamente”) y mantener el bien en su posición original dentro del listado.	QA_Evidencias/Sprint2 / BUG-007_ModificacionSinMensaje	✅ Aprobado con observación	El sistema realiza la modificación, pero no muestra mensaje de confirmación y reposiciona el bien al final del listado. Se recomienda informar al usuario para mayor usabilidad.
CP012	Validación de campos obligatorios en modificación	Verificar que el sistema no permita guardar un bien si se dejan campos obligatorios vacíos al modificar.	Usuario QA autenticado en entorno testing. Formulario de modificación visible.	1. Ingresar a Bienes Patrimoniales. / 2. Seleccionar un bien y hacer clic en “Editar”. / 3. Borrar el contenido del campo obligatorio “Descripción”. / 4. Presionar “Guardar”.	El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el campo es obligatorio y no debe permitir guardar los cambios.	QA_Evidencias/Sprint2/CP012_ModificacionCamposObligatorios	✅ Aprobado
CP013	Cancelar modificación sin guardar cambios	Verificar cancelación sin guardar cambios	Usuario QA autenticado en entorno testing. Formulario de modificación visible.	1. Hacer clic en “Editar”. / 2. Realizar un cambio y presionar “Cancelar”. / 3. Volver a “Lista de Bienes”.	El bien conserva sus valores originales (no se guardan los cambios).	QA_Evidencias/Sprint2/CP013_ModificacionCancelada	✅ Aprobado

## 03_Trazabilidad
Caso de Uso	Funcionalidad	ID Caso de Prueba	Estado	Observaciones
CU01	Login	CP003 – Login inválido	Aprobado con observación	Se presenta error 403 (CSRF) en lugar de mensaje controlado. Bug-004.
CU01	Login	CP005 – Login válido	Aprobado	El acceso con credenciales válidas funciona correctamente.
CU02	Recuperación de contraseña	CP004 – Acceso al formulario	Desaprobado	No se muestra formulario ni se envía correo. Pendiente Backend. Bug-004.
CU02	Recuperación de contraseña	CP004-A – Envío de solicitud	Desaprobado	No se envía correo de recuperación. Pendiente implementación.
CU03	Alta de Bienes	CP002 – Alta de Bien	Aprobado	Se registra correctamente un bien nuevo.
CU04	Carga Masiva de Bienes	CP001 – Carga de archivo	Aprobado	Archivo Excel válido cargado correctamente.
CU05	Baja de Bienes	CP006 – Dar de baja un bien	Aprobado con observación	No muestra mensaje de confirmación. Registrado como Bug-005.
CU05	Baja de Bienes	CP007 – Listado de bienes dados de baja	Aprobado	Bien dado de baja aparece correctamente en este listado.
CU05	Baja de Bienes	CP008 – Búsqueda y filtros	Aprobado con observación	Cursor pierde foco al escribir. Bug-006.
CU05	Baja de Bienes	CP009 – Verificar baja en lista de activos	Aprobado	El bien no aparece en la lista de activos.
CU06	Modificación de bienes	CP010 – Acceso a formulario	Aprobado	Se accede correctamente al formulario de modificación.
CU06	Modificación de bienes	CP011 – Modificación válida	Aprobado con observación	No muestra mensaje de éxito y reordena el bien (Bug-007).
CU06	Modificación de bienes	CP012 – Validación de campos obligatorios	Aprobado	El sistema muestra mensaje de error correctamente.
CU06	Modificación de bienes	CP013 – Cancelar modificación	Aprobado	No se guardan cambios y se mantiene la información original.

## 04_Bugs
ID	Fecha	Módulo	Descripción del Error	Severidad	Prioridad	Estado	Responsable	Evidencia	Observaciones
BUG-001	28/10/2025	Baja de Bienes	El bien dado de baja continuaba visible en el listado principal.	Media	Alta	Cerrado	Backend	QA_Evidencias/Sprint1/BUG001_BajaVisible	Validado por QA en Sprint 2 (actualización confirmada)
BUG-002	25/10/2025	Login	Error de autenticación con usuario y correo.	Alta	Alta	Cerrado	Backend	QA_Evidencias/Sprint1/BUG002_LoginError	Validado por QA en Sprint 2 (funcionalidad aprobada)
BUG-003	27/10/2025	Modificación	El bien actualizado se reordenaba al final del listado.	Baja	Baja	Cerrado	Frontend	QA_Evidencias/Sprint1/BUG003_Reordenamiento	Comportamiento esperado (no afecta funcionalidad)
BUG-004	02/11/25	Login	Al ingresar un usuario inexistente, el sistema muestra error 403 (CSRF Verification Failed) en lugar de mostrar mensaje controlado “Usuario o contraseña incorrectos”.	Alta	Alta	Abierto	Backend	QA_Evidencias/Sprint2/BUG004_Login403	Detectado en pruebas Sprint 2. Reproducible ingresando credenciales inexistentes en modo incógnito.
BUG-005	02/11/25	Baja de Bienes	Al dar de baja un bien, el sistema no muestra mensaje de confirmación. El usuario debe ir al listado “Bienes dados de baja” para comprobar si la acción se realizó.	Baja	Media	Abierto	Backend / Frontend	QA_Evidencias/Sprint2/BUG005_BajaSinMensaje	Sugerencia: mostrar mensaje “Bien dado de baja correctamente”.
BUG-006	02/11/25	Búsqueda en Bienes	Al escribir en el campo de búsqueda, el cursor pierde el foco después de cada letra. Es necesario hacer clic nuevamente para continuar escribiendo.	Media	Media	Abierto	Frontend	QA_Evidencias/Sprint2/BUG006_BusquedaCursor	Reproducido al filtrar por origen, compra, donación. Registrado en Sprint 2.
BUG-007	02/11/25	Modificación de Bien	Al modificar un bien y guardar, el sistema no muestra mensaje de confirmación y el bien aparece al final del listado.	Media	Baja	Abierto	Frontend / Backend	QA_Evidencias/Sprint2/BUG007_ModificacionSinMensaje	Recomendación: mostrar mensaje “Bien actualizado correctamente” y mantener el orden.