## 01_TestPlan
Campo	Descripción
Proyecto:	Sistema de Gestión de Bienes Patrimoniales – Hospital Romero
Versión:	Sprint 2
Tipo de documento:	Test Plan – Sprint 2
Responsable QA:	Milagritos Mantilla Barrón / Beatriz Romero Zalazar / David Menvielle Aguilar
Fecha:	30/10/2025
Entorno de pruebas:	Windows 11 – Django local (127.0.0.1:8000) – Python 3.11 – SQLite – Google Chrome
Objetivo del Sprint:	Verificar las nuevas funcionalidades incorporadas al módulo de Gestión de Bienes Patrimoniales. / Las pruebas incluyeron los procesos de Login, Baja de Bienes y Modificación de Bienes.
Alcance:	El plan de pruebas cubre la ejecución funcional y visual en los módulos: Login, Alta,Baja y Modificación de Bienes Patrimoniales.
Casos de prueba asociados:	CP006 – CP014
Criterios de aceptación:	1️⃣ Los flujos principales deben ejecutarse correctamente. / 2️⃣ Los mensajes del sistema deben ser claros. / 3️⃣ Los cambios deben reflejarse correctamente en los listados.
Estrategia de pruebas:	Pruebas funcionales manuales ejecutadas desde la rama `testing`. / Evidencias guardadas en QA_Evidencias/Sprint2. / Se verificaron los flujos principales y alternativos, mensajes del sistema y comportamiento visual.
Resultados generales:	Casos ejecutados: 9 • Aprobados: 8 • Falla Parcial: 1 • No Aprobados: 0
Resumen por módulo:	L / •Login / • Alta de Bienes / • Baja de Bienes / • Modificación
Conclusión QA:	El Sprint 2 se considera validado. Se mantiene una falla parcial en el módulo de Bajas (listado no se actualiza automáticamente), pero no afecta la funcionalidad principal.
Recomendaciones:	Uniformar mensajes de estado, agregar confirmaciones visuales y revisar la actualización automática de listados tras una baja.
Evidencias:	C:\Users\milim\Documents\sistema-bienes-hospital-romero\QA_Evidencias\Sprint2
Estado final del Sprint:	🟢 Validado por QA – Sprint 2

## 02_Casos
ID Casos de Prueba	Descripcion	Precondiciones	Pasos de Ejecucion	Resultado Esperado	Evidencia	Estado
CP001	Verificar carga masiva de bienes patrimoniales	Usuario QA autenticado y acceso al módulo Bienes Patrimoniales. / Archivo Excel válido con datos de bienes.	1. Ingresar al sistema como superusuario. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Carga masiva”. / 4. Elegir archivo Excel con los bienes. / 5. Procesar la carga. / 6. Verificar mensaje / de carga exitosa y conteo correcto en base de datos.	Los bienes se muestran correctamente en la tabla del sistema tras procesar el archivo Excel. / Se confirma visualmente que los registros se cargaron en la base de datos (verificado con Python).	CP001_CargaMasiva_OK.png	✅ Aprobado
CP002	Verificar que el sistema permita registrar manualmente un nuevo bien patrimonial desde el formulario de alta.	Usuario QA autenticado con rol Administrador (superusuario).	1. Ingresar al sistema como superusuario o usuario autorizado. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Alta de Bien”. / 4. Completar los campos( / N° ID,Descripción,Cantidad,Expediente,N° Compra,Cuenta Código, Nomenclatura,N° Serie,Origen,Estado,Servicios,Observaciones,Precio,Fecha Alta) / 5. Presionar el botón “Guardar”. / 6.Verificar si el sistema vuelve a la lista de bienes. / 7.Comprobar que el bien aparece listado correctamente con los datos ingresados.	El bien patrimonial se guarda correctamente y se muestra en la lista de bienes activos. / La base de datos refleja un incremento en la cantidad total de registros de bienes.	CP002_AltaManual_OK.png	✅ Aprobado
CP003	Verificar manejo de error en login inválido	Usuario QA autenticado en entorno testing. / Servidor Django en ejecución.	1. Ingresar a /login/. / 2. Introducir usuario inexistente y clave incorrecta. / 3. Presionar “Iniciar sesión”.	El sistema muestra mensaje de error controlado sin caerse.	Evidencia_login_error.png	✅ Aprobado
CP004	Acceso al formulario “Recuperar Contraseña”	Navegador abierto en página de inicio de sesión. / Servidor Django en ejecución.	1. Hacer clic en “¿Olvidó su contraseña?” / 2. Esperar carga del formulario.	Se visualiza la vista /recuperar-password/ con el formulario.	Evidencia_recuperar_formulario.png	✅ Aprobado
CP005	Envío de solicitud de recuperación	Página de recuperación de contraseña abierta. / Servidor Django activo.	1. Ingresar email válido (ej: qa@ejemplo.com). / 2. Presionar “Enviar solicitud”.	El sistema muestra mensaje “✅ Solicitud enviada correctamente.”	Evidencia_recuperar_contraseña_envío_ok.png, Evidencia_consola_envío_post.png	✅ Aprobado
CP006	Login exitoso con credenciales válidas	Usuario adminqa creado en base de datos testing.	1. Ingresar usuario y contraseña válidos. / 2. Presionar “Iniciar sesión”.	El sistema permite acceso al panel administrador.	Evidencia_login_exitoso.png	✅ Aprobado
CP007	Dar de baja un bien (baja lógica)	Usuario Admin autenticado en entorno testing. / Bien activo existente. / Servidor Django en ejecución.	1. Ir a “Bienes → Lista de bienes (activos)”. / 2. Buscar el bien objetivo. / 3. Click en “Baja” y confirmar. / 4. Volver a la lista de activos.	El sistema muestra mensaje de confirmación de baja. El bien deja de aparecer en la lista de activos y figura como BAJA en base de datos.	CP007_baja_ok.png	✅ Aprobado
CP008	Listado “Bienes dados de baja”	Se ejecutó CP007 sobre un bien. Usuario Admin autenticado.	1. Ir a “Bienes → Bienes dados de baja”. / 2. Buscar por descripción/código.	El bien bajado aparece en el listado con su fecha de baja, descripción, usuario/motivo correctos.	CP008_listado_baja_ok.png	✅ Aprobado
CP009	Filtros y búsqueda en bienes dados de baja	Al menos 2 bienes bajados con oficinas/categorías distintas. / Usuario Admin autenticado.	1. Aplicar filtro “Oficina”. / 2. Aplicar filtro “Categoría”. / 3. Buscar texto. 4. Presionar “Limpiar”.	La tabla muestra solo coincidencias según filtros o búsqueda. “Limpiar” restablece la vista completa.	CP009_filtro_oficina.png	✅ Aprobado
CP010	Verificación post-baja en lista de activos	Se dio de baja un bien (CP007). / Usuario Admin autenticado.	1. Ir a “Bienes → Lista de bienes (activos)”. / 2. Buscar el bien que se dio de baja	El bien no debe mostrarse en la lista de activos. / Si se muestra, registrar incidencia visual.	CP010_bug_sigue_en_activos.png	✅ Aprobado
CP011	Verificar acceso al formulario de modificación	Usuario QA autenticado como Administrador u Operador en entorno testing. Servidor Django activo.	1. Ingresar a “Lista de Bienes”. / 2. Hacer clic en el ícono ✏️ (Editar) del bien seleccionado.	Se visualiza el formulario precargado con los datos actuales del bien.	CP011_acceso_modificacion.png	✅ Aprobado
CP012	Verificar modificación válida del bien	Usuario QA autenticado en entorno testing. El bien existe en la base.	1. Cambiar un campo válido (por ej. Cantidad o Descripción). / 2. Presionar “Guardar”. / 3. Volver a “Lista de Bienes”.	El sistema muestra mensaje “Bien patrimonial actualizado correctamente”. El cambio se refleja en la lista de bienes.	CP012_modificacion_exitosa.png / CP012_lista_modificada.png	✅ Aprobado con observación
CP013	Verificar validación de campos obligatorios	Usuario QA autenticado en entorno testing. Formulario de modificación visible.	1. Dejar vacío un campo obligatorio (por ejemplo Descripción). / 2. Presionar “Guardar”.	El sistema muestra mensaje de validación: “Campo obligatorio” o equivalente.	CP013_validacion_error.png	✅ Aprobado
CP014	Verificar cancelación sin guardar cambios	Usuario QA autenticado en entorno testing. Formulario de modificación visible.	1. Hacer clic en “Editar”. / 2. Realizar un cambio y presionar “Cancelar”. / 3. Volver a “Lista de Bienes”.	El bien conserva sus valores originales (no se guardan los cambios).	CP014_cancelacion.png	✅ Aprobado

## 03_Trazabilidad
ID Requerimiento	Descripción del Requerimiento	ID Caso de Prueba	Resultado	Evidencia
RQ01	El sistema debe permitir registrar (alta) un bien patrimonial.	CP001 – CP002	✅ Aprobado	Link a evidencias Sprint2/AltaBien
RQ02	El sistema debe permitir dar de baja un bien patrimonial.	CP007 – CP010	✅ Aprobado/con observacion	Link a evidencias Sprint2/BajaBien
RQ03	El sistema debe permitir modificar un bien patrimonial.	CP011 – CP014	✅ Aprobado	Link a evidencias Sprint2/ModificacionBien
RQ04	El sistema debe validar el acceso del usuario mediante login.	CP006	✅ Aprobado	Link a evidencias Sprint2/Login

## 04_Bugs
ID	Fecha	Módulo	Descripción del Error	Severidad	Estado	Responsable	Observaciones
BUG-001	28/10/2025	Baja de Bienes	El bien dado de baja continuaba visible en el listado principal.	Media	Corregido	Backend	Validado por QA en Sprint 2 (actualización confirmada)
BUG-002	25/10/2025	Login	Error de autenticación con usuario y correo.	Alta	Cerrado	Backend	Validado por QA en Sprint 2 (funcionalidad aprobada)
BUG-003	27/10/2025	Modificación	El bien actualizado se reordenaba al final del listado.	Baja	Cerrado	Frontend	Comportamiento esperado (no afecta funcionalidad)