## 01_TestPlan
Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Bienes Patrimoniales – Hospital A. Korn (Romero)
Versión bajo prueba	Sprint 2 (Rama testing/qa)
Sprint/Iteración	Sprint 2
Alcance de pruebas	Login, Alta de Bien, Búsqueda, Carga Masiva, Operarios
Tipos de prueba	Funcional (manual), Regresión, Exploratoria, Validaciones
Criterios de entrada	Entorno de testing configurado, historias en tablero, accesos QA activos
Criterios de salida	Casos críticos ejecutados y sin defectos, evidencias adjuntas
Riesgos conocidos	Errores en carga masiva, validaciones incompletas, tiempos de carga
Ambiente de prueba	Django (.env.testing), BD de prueba, Chrome
Datos de prueba	Usuarios admin@test y operario@test; archivos carga_bienes_ok.xlsx y errores.xlsx
Herramientas	GitHub, Excel QA, Capturas
Responsable QA	Milagritos Mantilla
Fecha de creación	2025-10-25

## 02_Casos
ID Casos de Prueba	Descripcion	Precondiciones	Pasos de Ejecucion	Resultado Esperado	Evidencia	Estado
CP001	Verificar carga masiva de bienes patrimoniales	Usuario QA autenticado y acceso al módulo Bienes Patrimoniales. Archivo Excel válido con datos de bienes.	1. Ingresar al sistema como superusuario. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Carga masiva”. / 4. Elegir archivo Excel con los bienes. / 5. Procesar la carga. / 6. Verificar mensaje / de carga exitosa y conteo correcto en base de datos.	Los bienes se muestran correctamente en la tabla del sistema tras procesar el archivo Excel. / Se confirma visualmente que los registros se cargaron en la base de datos (verificado con Python).	CP001_CargaMasiva_OK.png	✅ Aprobado
CP002	Verificar que el sistema permita registrar manualmente un nuevo bien patrimonial desde el formulario de alta.	Usuario QA autenticado con rol Administrador (superusuario). / Acceso al módulo Bienes Patrimoniales. / Formulario de alta disponible y funcional.	1. Ingresar al sistema como superusuario o usuario autorizado. / 2. Ir al módulo “Bienes Patrimoniales”. / 3. Hacer clic en “Alta de Bien”. / 4. Completar los campos( / N° ID,Descripción,Cantidad,Expediente,N° Compra,Cuenta Código, Nomenclatura,N° Serie,Origen,Estado,Servicios,Observaciones,Precio,Fecha Alta) / 5. Presionar el botón “Guardar”. / 6.Verificar si el sistema vuelve a la lista de bienes. / 7.Comprobar que el bien aparece listado correctamente con los datos ingresados.	El bien patrimonial se guarda correctamente y se muestra en la lista de bienes activos. / La base de datos refleja un incremento en la cantidad total de registros de bienes.	CP002_AltaManual_OK.png	Aprobado ✅

## 03_Trazabilidad
Historia/Req	Descripción	Casos asociados
US-CARGA	Carga masiva de bienes	CP-CARGA-001, CP-CARGA-002
US-ALTA	Alta de bienes patrimoniales	CP-ALTA-001, CP-ALTA-002

## 04_Bugs
BUG-ID	Fecha	Módulo	Caso asociado	Severidad	Prioridad	Resumen	Pasos para reproducir	Resultado actual	Resultado esperado	Evidencia	Estado	Asignado a